|  |
| --- |
| УтвержденоГлава администрации Пряжинского национального муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. Гаврош«22» апреля 2022 года |

**Сводный годовой отчет (заключение)**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Пряжинского национального муниципального района за 2021 год**

 В соответствии с постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 19 мая 2014 года № 815 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пряжинского национального муниципального района», на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащимися в программах, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

 В представленном годовом отчете дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей.

 В 2021 году на территории Пряжинского национального муниципального района реализовывалось 11 муниципальных программ. Все программы включены в Перечень муниципальных программ на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 18 июня 2020 года № 321.

 **Общий объем финансирования муниципальных программ за 2021 год:**

 утверждено – 388 586 721,00 рублей;

 фактически профинансировано - 378 998 255,00

**Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель, руб. | Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений, руб. | Исполнение, % |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пряжинском национальном муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие образования в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2021-2025 годы»  | 376 533 373,00 | 366 532 889,00 | 97,34 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Пряжинском национальном муниципальном районе» | 11 661 673,00 | 11 438 829,00 | 98,09 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 50 675,00 | 50 675,00 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа «Адресная социальная помощь» на 2020-2022 годы | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Ветеран» на 2019-2021 годы | 75 000,00 | 725 162,00 | 96,22 |
| 7 | Муниципальная программа «Молодежь Пряжинского национального муниципального района» на 2021-2021 годы | 130 000,00 | 114 700,00 | 88,23 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы» | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 |
| 9 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2030 годы» | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Пряжинского национального муниципального района на 2021-2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО | 388 586 721,00 | 378 998 255,00 | 97,53 |

**Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей(%) |
| 1 | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пряжинском национальном муниципальном районе»** | 1 | 1 | 100 |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие образования в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | 56 | 56 | 100 |
| 2.1 | доля граждан Пряжинского национального муниципального района, удовлетворенных качеством образовательных услуг | 80 % |  |  |
| 2.2 | Доля обучающихся по ФГОС | 100% | 100% | 100 |
| 2.3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100% | 100% | 100 |
| 2.4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход | 92 | 92 | 100 |
| 2.5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,17 | 1,17 | 100 |
| 2.6 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней и внутренней оценки качества образования | 3 | 3 | 100 |
| 2.7 | Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, стимулирующих профессиональное развитие | 5% | 5% | 100 |
| 2.8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 75% | 75% | 100 |
| 2.9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования от общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 30% | 30% | 100 |
| 2.10 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100% | 100% | 100 |
| 2.11 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход | 92 | 92 | 100 |
| 2.12 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 900 | 900 | 100 |
| 2.13 | Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего числа детей по указанным категориям в Пряжинском национальном муниципальном районе | 80 | 80 | 100 |
| 2.14 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Республике Карелия к средней заработной плате в общем образовании в Республике Карелия | 97% | 97% | 100 |
| 2.15 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации на основе новой модели повышения квалификации, от общего числа педагогических работников | 51,3% | 51,3% | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** |
| 2.16 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,17% | 1,17% | 100 |
| 2.17 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего числа детей по указанным категориям в Пряжинском национальном муниципальном районе | 100% | 100% | 100 |
| 2.18 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены современные условия обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе | 70% | 70% | 100 |
| 2.19 | Количество субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия | 30 | 30 | 100 |
| 2.20 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе | 40% | 40% | 100 |
| 2.21 | Доля образовательных организаций, представляющих опыт реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ | 10% | 10% | 100 |
| 2.22 | Доля муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 43% | 43% | 100 |
| 2.23 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 1 | 1 | 100 |
| 2.24 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 400 | 400 | 100 |
| 2.25 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Пряжинского национального муниципального района | 5 | 5 | 100 |
| 2.26 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | 34% | 34% | 100 |
| 2.27 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | 30% | 30% | 100 |
| 2.28 | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | 9% | 9% | 100 |
| 2.29 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | 24% | 24% | 100 |
| 2.30 | Доля образовательных организаций, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 80% | 80% | 100 |
| 2.31 | Доля образовательных организаций, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | не менее 20 детей, обучающихся в 5% ОО | не менее 20 детей, обучающихся в 5% ОО | 100 |
| 2.32 | Доля работников, привлекаемых к образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 25% | 25% | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |
| 2.33 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 75% | 75% | 100 |
| 2.34 | Доля детей, обучающихся более чем по одной образовательной программе дополнительного образования | 10% | 10% | 100 |
| 2.35 | Доля обучающихся образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в Пряжинском национальном муниципальном районе | 30% | 30% | 100 |
| 2.36 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | 30% | 30% | 100 |
| 2.37 | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | 10 ед. | 10 ед. | 100 |
| 2.38 | Обеспечение работы с Навигатором дополнительного образования детей; |  | Обеспечено | 100 |
| 2.39 | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | 100% | 100% | 100 |
| 2.40 | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 45% | 45% | 100 |
| 2.41 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 3 | 3 | 100 |
| 2.42 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 52% | 52% | 100 |
| 2.43 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | 325 | 325 | 100 |
| 2.44 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Пряжинском национальном муниципальном районе | 36% | 36% | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы качества образования» |
| 2.45 | Доля педагогических работников и руководителей образовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования и педагогических измерений, от общего числа педагогических работников и руководителей образовательных организаций в Пряжинском национальном муниципальном районе | 8% | 8% | 100 |
| 2.46 | Доля образовательных организаций, вовлеченных в совершенствование системы оценки качества в Пряжинском национальном муниципальном районе | 30% | 30% | 100 |
| Подпрограмма 5 «Развитие воспитательной системы района» |
| 2.47 | Доля образовательных учреждений, представляющих эффективные практики государственно-общественной системы воспитания на мероприятиях различного уровня | 15% | 15% | 100 |
| 2.48 | Доля обучающихся, включенных в работу органов самоуправления разного уровня | 5% | 5% | 100 |
| 2.49 | Доля образовательных организаций, использующих ресурсы семейного воспитания в образовательном процессе | 10% | 10% | 100 |
| 2.50 | Доля образовательных организаций, включенных в социальное партнерство в целях улучшения воспитательной работы | 50% | 50% | 100 |
| 2.51 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | 828 | 828 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» |
| 2.52 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации на основе новой модели повышения квалификации, от общего числа педагогических работников | 60% | 60% | 100 |
| 2.53 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 15% | 15% | 100 |
| 2.54 | Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, стимулирующих профессиональное развитие | 10% | 10% | 100 |
| 2.55 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 10% | 10% | 100 |
| 2.56 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1% | 1% | 100 |
| **3** | **Муниципальная программа «молодежь Пряжинского национального муниципального района»** | **3** | **3** | **100** |
| 3.1 | Увеличение количества граждан Пряжинского национального муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы в общей численности молодежи Пряжинского национального муниципального района, с 11 процентов в 2019 году до 25 процентов в 2021 году | 25% | 25% | 100 |
| 3.2 | Увеличение количества граждан проживающих на территории Пряжинского национального муниципального района, участвующих в мероприятиях программы по патриотическому направлению, с 10 процентов в 2019 году до 20 процентов в 2021 году | 20% | 20% | 100 |
| 3.3 | Увеличение количества граждан Пряжинского национального муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных организаций от общей численности молодежи Пряжинского национального муниципального района с 5 процентов в 2019 году до 15 процентов в 2021 году | 15% | 15% | 100 |
| **4** | **Муниципальная программа «Ветеран»** | **3** | **3** | **100** |
| 4.1 | Удовлетворенность пожилых жителей Пряжинского национального муниципального района программными мероприятиями | 100% | 100% | 100 |
| 4.2 | Удовлетворенность пожилых жителей Пряжинского национального муниципального района по итогам реализации программных мероприятий | 100% | 100% | 100 |
| 4.3 | Удовлетворенность пожилых жителей Пряжинского национального муниципального района по итогам реализации программных мероприятий | 100% | 100% | 100 |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Пряжинском национальном муниципальном районе»** | **13** | **13** | **100** |
| 5.1 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры. | 95% | 95% | 100 |
| 5.2 | Рост востребованности населением услуг, предоставляемых учреждениями культуры | 11000 чел. | 11000 чел. | 100 |
| 5.3 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры. | 100% | 100% | 100 |
|  | Рост востребованности населением услуг республиканских учреждений культуры и искусства- рост охвата населения услугами учреждения - не менее 75 % от общего количества населения | 75% | 75% | 100 |
| 5.4 | Доступность библиотечного обслуживания  | 100% | 100% | 100 |
| 5.5 | Увеличение количества посетителей мероприятий, проводимых МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района»  | 75% | 75% | 100 |
| 5.6 | Удовлетворенность жителей Пряжинского района программными мероприятиями  | 100% | 100% | 100 |
| 5.7 | Выполнение норматива приобретаемых названий периодических изданий | 10% | 10% | 100 |
| 5.8 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 5 % ежегодно | 2% | 2% | 100 |
| 5.9 | Увеличение доли учреждений культуры, соответствующие всем требованиям действующего законодательства | 75% | 75% | 100 |
| 5.10 | Удовлетворенность жителей и гостей Пряжинского района программными мероприятиями  | 85% | 85% | 100 |
| 5.11 | Полная безопасность и сохранность музейных коллекций | 100% | 100% | 100 |
| 5.12 | Материально – техническая база соответствует требованиям действующего законодательства | 100% | 100% | 100 |
| 5.13 | Удовлетворенность жителей и гостей Пряжинского района программными мероприятиями | 100% | 100% | 100 |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пряжинском национальном муниципальном районе»** | **3** | **3** | **100** |
| 6.1 | Увеличение численности жителей Пряжинского национального района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 40 процентов | 35% | 35% | 100 |
| 6.2 | увеличение численности детей и молодежи, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 87 процентов | 80% | 80% | 100 |
| 6.3 | рост доли населения Пряжинского района систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом | 1% | 1% | 100 |
| **7** | **Муниципальная программа «Адресная социальная помощь»** | **1** | **1** | **100** |
| 7.1 | Количество граждан, получивших социальную помощь |  |  | 100 |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 201-2024 годы»** | **3** | **3** | **100** |
| 8.1 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 8 | 8 | 100 |
| 8.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 10 | 11 | 110 |
| 8.3 | Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 30 | 30 | 100 |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Пряжинского национального муниципального района»** | **15** | **15** | **100** |
| 9.1 | Увеличение числа привлекаемых к участию в Программе собственников личных подворий | 2 | 2 | 100 |
| 9.2 | Создание новых рабочих мест в сфере обслуживания туристов и гостей района | 10 | 10 | 100 |
| 9.3 | Увеличение количества туристов | 2 | 2 | 100 |
| 9.4 | Увеличение доходов за предоставление услуг туристам | 500 | 500 | 100 |
| 9.5 | Создание Информационно – туристских центров | 1 | 1 | 100 |
| 9.6 | Количество субъектов малого предпринимательства, занимающихся туризмом и получивших финансовую поддержку | 1 | 1 | 100 |
| 9.7 | Количество семинаров по обучению кадров в сфере туристского обслуживания и гостиничного дела | 1 | 1 | 100 |
| 9.8 | Увеличение объема производства и реализации сувенирной продукции | 300 | 300 | 100 |
| 9.9 | Количество проведенных мастер-классов по народно-художественному промыслу и ремеслам, оказание информационно-консультационной поддержки в этой сфере | 10 | 10 | 100 |
| 9.10 | Участие в реализации проектов | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | Рост числа постоянных жителей, проживающих в д. Киндасово (круглый год) | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 | Число созданных рабочих мест на территории деревни Киндасово | 0 | 0 | 0 |
| 9.13 | Число организованных туристов, посетивших деревню Киндасово | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | Число местных жителей, вовлеченных в процесс предоставления туристических услуг | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | Количество туристических услуг, оказываемых на территории деревни Киндасово | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2030 годы»** | **4** | **4** | **100** |
| 10.1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми. | До 2 |  |  |
| 10.2 | Количество проведенных комиссионных мероприятий, направленных на профилактику БДД | 5 | 7 | 140 |
| 10.3 | Увеличение количества детей, охваченных информированием и обучением правилам дорожного движения | 60% | 60% | 100 |
| 10.4 | Количество информационных публикаций в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения | 3 | 3 | 100 |
| 11 | Муниципальная программа социально-экономического развития Пряжинского национального муниципального района на 2020-2024 годы | - | - | - |

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пряжинском национальном муниципальном районе»**

В Пряжинском национальном муниципальном районе активно развивается жилищное строительство. В 2021 году было введено 13,5 тыс. кв. метров жилья при плановых показателях 9,5 тыс. (в 2020 году введено 11,75 тыс. кв.м. площади жилых домов при плановом показателе 8,5 тыс. кв.м.).

Многодетным семьям в соответствии с Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия» предоставлено 4 земельных участка из состава муниципальной собственности Пряжинского района, 43 земельных участка, собственность на которые не разграничена.

Очередь из многодетных семей по Пряжинскому району составляет 219 семей.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 декабря 2019 года «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» предоставлен 5 земельных участков из состава муниципальной собственности Пряжинского района и 2 земельных участка, собственность на которые не разграничена.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» предоставлен 1 земельный участок, собственность на который не разграничена.

В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» 1 семья Пряжинского национального муниципального района воспользовались мерами социальной поддержки. На эти цели было направлено 1,719 млн. рублей, по программе «Обеспечение жильем молодых меры государственной поддержки в 2021 году были не предусмотрены.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 201-2024 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 201-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23 января 2019 года № 31.

 Главная цель Программы - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществление деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях формирования конкурентной среды в экономике Пряжинского национального муниципального района.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Пряжинского национального муниципального района осуществляют деятельность 452 субъекта малого и среднего предпринимательства (01.01.2021 – 424). Из действующих субъектов предпринимательства вновь созданными являются 91 субъект малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01 января 2022 года численность наемных работников, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства на территории Пряжинского района, составила 1 507 чел. По сравнению с 2020 годом численность наемных работников увеличилась на 207 чел. (20,7 %).

 В соответствии с законом Республики Карелия от 26 мая 2000 года № 2475-ЗРК с 1 июля 2020 года появилась возможность на территории региона зарегистрироваться **в качестве самозанятых**. На 1 января 2022 года в качестве самозанятых на территории Пряжинского национального муниципального района зарегистрировались 330 физических лиц (на 1.01.2021 – 103 человека)-

Район оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы, на реализацию которой **в 2021** году было выделено **3,353 млн. руб**., из них 3,238 за счет средств бюджета Республики Карелия, 115,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме, финансовая поддержка оказана **8 субъектам** малого и среднего предпринимательства, получателями финансовой поддержки создано более 80 рабочих мест, сферы деятельности субъектов: деятельность автомобильного грузового транспорта, производство текстильных изделий, сельское хозяйство, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров, рыбоводство, производство хлеба и мучных изделий, (**2020** – 5 субъектов МСП, общая сумма поддержки – 2,5280 тыс. руб., сферы деятельности: управление и эксплуатация жилого фонда, деятельность по обработке данных, деятельность туристических агентств, распиловка и строгание древесины, строительство жилых и нежилых зданий, создано 18 рабочих мест).

Помимо финансовой поддержки администрацией Пряжинского национального муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная и имущественная поддержка, по состоянию на 1 января 2022 года заключено 11 договоров аренды имущества.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», одним из направлений которого является предоставление грантов «Агростартап» для граждан, желающих заняться фермерством.

В конкурсном отборе на предоставление гранта «Агростартап» в 2021 году приняли участие жители Пряжинского района, 3 из них признаны победителями конкурса.

Общая сумма поддержки на реализацию проектов создания и развития фермерских хозяйств в 2021 году составила 38,4 млн. рублей.

В течение 5 лет будут реализованы проекты по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств по таким направлениям как выращивание клубники, овощей закрытого грунта, производство молока и мяса крупного рогатого скота, производство козьего молока.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Сфера образования района представлена 6 общеобразовательными учреждениями, 3 учреждениями дополнительного образования, 3 дошкольными образовательными организациями. Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений – 1 470 человек, образовательный процесс организован в первую смену. В учреждениях дополнительного образования – 1149 человек, воспитанников дошкольных организаций – 623 человека.

В целях обеспечения реализации образовательных программ основного общего образования в соответствии со ФГОСами, в связи с уменьшением количества учащихся основного звена и дефицитом педагогических кадров было принято решение о реорганизации МКОУ «Святозерская основная общеобразовательная школа» в начальную школу. Обучающиеся 5-9 классов по заявлениям родителей зачислены в МБОУ «Пряжинская средняя школа».

В районе в двух образовательных организациях: МКОУ «Ведлозерская СОШ», МБОУ «Эссойльская СОШ» функционируют пришкольные интернаты, в которых проживает и обучается 11 детей начальной, основной, средней школы.

В МКДОУ Детский сад «Теремок» функционирует группа круглосуточного пребывания, которую посещает 5 воспитанников. В интернате и группе круглосуточного пребывания находятся дети из населенных пунктов, в которых отсутствуют образовательные организации, и невозможно организовать ежедневный подвоз.

Содержание вышеуказанных учреждений в соответствии с требованиями законодательства требует дополнительных финансовых вложений из средств бюджета Пряжинского национального муниципального района. На ремонт пришкольного интерната МКОУ «Ведлозерская СОШ» в 21 году было потрачено 93 тыс. 450 рублей.

На 01.01.2021 года в Автоматизированной системе «Электронный Детский Сад» зарегистрировано 183 ребенка, большая часть которых являются жителями Чалнинского сельского поселения.

В целях обеспечения всех детей местами в дошкольной образовательной организации, в рамках реализации национального проекта «Демография» администрацией приобретено новое современное здание мощностью 300 мест, в котором с 1 сентября 2021 года начал свою работу МКДОУ «Лесовичок».

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Эссойльская СОШ» на средства республиканского бюджета было приобретено современное, соответствующее новым требованиям СанПина, компьютерное оборудование на сумму около 1,5 миллионов рублей. В рамках проекта «Современная школа» в МБОУ «Чалнинская СОШ» создан Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста». На подготовку помещений из средств районного бюджета было направлено более 1 млн. руб.

Все обучающиеся, получающие начальное образование (629 человек), согласно Посланию Президента Российской Федерации Совету Федерации обеспечены горячим питанием (72,87 руб. в день).

**Учитывая, что район является национальным**, проводится большая работа по изучению языков коренного населения. В 2021 году:

- в 2 детских садах и двух дошкольных группах ОО занятия по карельскому языку посещали 197 детей (2020 – 182);

- в 4 школах занятия по карельскому языку посещали 262 чел. (2020– 309). Снижение числа обучающихся обусловлено переходом на новые ФГОС среднего образования (10-11 класс) и изменениями в учебных планах.

- в 4 школах занятия по финскому языку посещали 392 чел. (2020– 396 чел.).

Таким образом, 38% детей, посещающих детский сад, и 43% школьников изучают языки коренного населения Карелии, знакомятся с культурой и традициями народа в рамках учебных и внеурочных занятий.

**Подвоз:**

1. Общее количество детей на подвозе в образовательные организации района – 314 человек.

2. Общее количество специализированного школьного транспорта – 10 единиц марки ПАЗ и Газель. Срок службы – менее 10 лет. Техническое состояние – удовлетворительное. Парк автобусов постоянно обновляется.

В 2021 году в МКОУ «Ведлозерская СОШ», МБОУ «Пряжинская СОШ», МБОУ «Чалнинская СОШ» направлены новые автобусы марок ПАЗ и ГАЗ, вместимостью на 22 и 20 посадочных мест.

максимальное плечо подвоза обучающихся в интернат – 45 км – с. Койвусельга – с. Ведлозеро.

3. Школьные маршруты проходят, в основном, по дорогам федерального и регионального значения, но есть маршруты, на которых дорожное полотно отсутствует, а грунтовые дороги находятся в неудовлетворительном состоянии (из населенных пунктов: Кинелахта, Кудама, Сяпся, Савиново).

В 2021 году администрация Пряжинского национального района изыскала дополнительные денежные средства для исполнения предписаний, полученных от контрольно - надзорных органов, создание надлежащих условий, переоборудование помещений для размещения дошкольных групп. Консолидированный бюджет в сумме 12 млн.649 тыс.руб. включает в себя средства:

Республиканского бюджета в сумме – 10 млн. 829 тыс.руб.;

Местного бюджета в сумме – 1 млн. 820 тыс. руб.

Однако, несмотря на значительные средства, выделенные на устранение предписаний, остается потребность в размере 11 млн. руб. для приведения образовательных организаций в соответствие требованиями законодательства: ремонт кровель, фасадов – 8 млн. руб., пищеблоков и обеденных залов – 3 млн. Для «насыщения» современным оборудованием пищеблоков – 5 млн. руб.

В рамках осуществления государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на уровень муниципального района, в 2021 году бюджету Пряжинского национального муниципального района направлены денежные средства в размере 6 млн. 190 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, приобретены 6 жилых помещений и предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пряжинском национальном муниципальном районе»**

Сфера культуры и национальной политикипредставлена 9 учреждениями культуры Пряжинского района, 2 из которых имеют статус этнокультурных центров: в Эссойле учреждение поселенческого уровня и Пряжинский этнокультурный центр - районного уровня. Каждое из учреждений имеет свою специфику деятельности, свой характер, но в своей деятельности ориентируются не только на принципы моноэтничности, но придерживаются принципа полиэтничности, удовлетворяя этнокультурные потребности жителей Пряжинского района, относящихся к другим национальностям.

В 2021 году МБУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» - структурное подразделение в п. Эссойла - выиграло республиканский конкурс «Лучшее сельское учреждение культуры». Полученный грант направлен на модернизацию материально – технической базы учреждения.

Лучшим работником сельского учреждения культуры признана Комендарова Айно Ильнуровна – национальная школа искусств им. В.Л. Калаберды.

В 2021 году администрация стала одним из победителей проводимого Министерством национальной и региональной политики конкурсного отбора «Этнокультурное развитие коренных народов Республики Карелия». Денежные средства в размере 2 млн. руб. направлены на создание этнопарка «TERVEH» - локального пространства в центре поселка, включающего в себя зоны семейного отдыха в стиле «этно» с информационными стендами, местами для общения и отдыха, дающего первое впечатление о национальных особенностях района.

Разработан дизайн – макет на объект «Плавучая водяная мельница в д. Киндасово», что позволило сделать первый шаг к возведению уникального арт-объекта на одном из самых популярных туристических маршрутов Пряжинского района.

 Одним из мероприятий проектной деятельности являлись курсы карельского языка во всех поселениях района, особенностью которых являлось преподавание языка для жителей района, обладающих разной степенью подготовки: от начинающих до «продвинутых». Более 180 человек разного возраста прошли обучение карельскому языку.

В рамках реализации национального проекта «Культура» району направлен автоклуб с целью удовлетворения потребностей населения в культурно – досуговых услугах, в том числе и в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения культуры.

Во исполнение поручения Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова подготовлена и направлена в Фонд Кино заявка МКУ «Пряжинский центр досуга и творчества» на модернизацию кинозала в пгт Пряжа. Учреждение выиграло конкурсный отбор, на сегодняшний день субсидия в размере в размере 4 999 750 рублей освоена в полном объеме. Администрация района, в рамках полномочий, направило бюджету Пряжинского городского поселения межбюджетный трансферт на сумме 150 тыс. руб. на окончание работ по открытию кинозала.

Большая часть проектов, событий, текущей работы в сфере культуры и национальной политики осуществляется при деятельном участии общественных организаций. Особой заслугой общественных организаций является их готовность и способность объединить все ресурсы территории.

Проекты, реализуемые общественными организациями, способствуют росту гражданской активности в населенных пунктах Пряжинского района и объединяют жителей в созидательной деятельности.

С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом администрация продолжила работу по получению положительного заключения государственной экспертизы в АУ РК «Карелгосэкспертиза» (декабрь 2022 года) с целью последующего включения объекта в реализацию программных мероприятий национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни». Предполагаемая дата строительства – 2023-2024 г.г. Стоимость в ценах IV квартала 2021 года – 273 млн.руб.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

 Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для ведения здорового образа жизни, получение доступа к развитой инфраструктуре, успехи на республиканских, российских и международных состязаниях являются главными целями реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Пряжинском национальном муниципальном районе.

 Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда экономически активного населения, продлевает период активной трудовой деятельности.

 С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом администрация продолжила работу по получению положительного заключения государственной экспертизы в АУ РК «Карелгосэкспертиза» (декабрь 2022 года) с целью последующего включения объекта в реализацию программных мероприятий национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни». Предполагаемая дата строительства – 2023-2024 г.г. Стоимость в ценах IV квартала 2021 года – 273 млн.руб.

 В частности, предусматривается увеличение к 2030 году до 60 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в том числе среди граждан старшего возраста - не менее 30 процентов), путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Пряжинского национального муниципального района на 2021-2025 годы»**

Туризм в Пряжинском районе является одним из приоритетных направлений экономического развития. Для этого в районе имеются предпосылки.

Расположение района, его природа, его памятники истории и культуры способствуют возникновению специфического духа края, его этнокультурного своеобразия. Пряжинский национальный муниципальный район имеет потенциальную возможность удержать, сохранить и возродить национально-культурные традиции, промыслы, местные обычаи и образ жизни.

В районе развиваются такие виды туризма как сельский (деревенский, фермерский), событийный, культурно – познавательный, спортивный, приключенческий, экологический, паломнический и исторический туризм, а также различные виды активного отдыха.

За последние годы в районе значительно увеличилось количество предлагаемых туристических продуктов и качество туристских услуг. Можно осуществить сплав на рафтах, катание на собачьих упряжках, снегоходах, квадроциклах, мотосанях.

На территории Пряжинского района в сфере туризма работает 78 предприятий, из которых 49 – туристско-рекреационные и гостиничные комплексы, базы отдыха, гостевые дома, 29 туристических фирм, предоставляющие свои экскурсионные услуги на территории Пряжинского района. Номерной фонд составляет около 1000 мест размещения туристов.

В туристической отрасли в общей сложности занято более 250 человек (148 - постоянно работающие на туристических предприятиях; более 100 человек - работающие дополнительно в туристический сезон), большинство из которых это местные жители, из общего количества работающих в районе (6982) – это около 5% всего занятого населения.

Для приёма гостей в районе имеются следующие средства размещения:

Гостиница «Пряжа» - 50 мест;

Гостевой дом «Кинерма» - 30 мест;

Туристский комплекс «Тихое озеро» - 70 мест;

Туристско – спортивный комплекс «Алекка» - 80 мест;

База отдыха «Денисов мыс» - 36 мест;

Гостевой дом «Мандера» - 50 мест;

Сельские гостевые усадьбы, туристические базы и мотели (43 объекта) с размещением до 1000 чел.

По Пряжинскому району разработана и утверждена Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

 В Схеме проанализированы градостроительные условия возможного размещения объектов капитального строительства, определены границы зон планируемого размещения объектов.

Развитие **культурно - познавательного туризма** в Пряжинском районе связано с ежегодно проводимыми основными традиционными праздниками:

* Международный сельский фестиваль «Киндасово»;
* День рождения Пряжинского района;
* Сельский праздник «Kylänkižat» (деревенские игрища) в с. Ведлозеро;
* Районный конкурс начинающих поэтов «Бугмыринские чтения в с. Крошнозеро»;
* День березки в с. Ведлозеро;
* Праздник «На Кукушкиной горе» в п. Чална;
* День села Святозеро;
* Ночь Ивана Купалы в п. Эссойла;
* День села Крошнозеро;
* Международный музыкальный фестиваль «Поющие камни» в Рудном парке Тулмозерье (д.Колатсельга);
* Международный сельский фестиваль финно-угорских народов «Сугуваставунду» – «Родовое гостевание»;
* Фестиваль духовной музыки «Благовест» в пгт Пряжа;
* День рождения Талви Укко в резиденции Талви Укко п. Чална.

# В Пряжинском районе в целях сохранения национального быта и культуры созданы МБУ «Этнокультурный центр Пряжинского района» в пгт. Пряжа, МБУ «Этнокультурный центр «КИЕЛЕН КИРЬЮ» в п. Эссойла, КРОО «Дом Карельского языка» в с. Ведлозеро, этнокультурный центр «Туоми» отдел МКУ «Чалнинский сельский Дом культуры».

Данные учреждения имеют немаловажное значение в районе в сфере развития этнокультурного туризма. Этнокультурные центры ведут работу по сохранению и развитию традиционной культуры жителей поселения, развитию ремесел и промыслов через обучение на мастер-классах и курсах.

 В настоящее время существует необходимость легализации и прозрачности на рынке туристических услуг, проведении работы по легализации деятельности частных домовладений, собственники которых предоставляют услуги по временному размещению.

 С целью проведения мероприятий по легализации объектов отвержден план мероприятий.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2030 годы»**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Пряжинского национального муниципального района. Его устойчивое и эффективное развитие – необходимое условие обеспечение темпов экономического роста и повышение качества жизни населения.

 Одной из актуальных задач развития транспортного комплекса является формирование устойчиво функционирующих транспортных систем, которые позволяют удовлетворять транспортный спрос с минимальными временными потерями, с минимальным экологическим и физическим ущербом для здоровья населения и окружающей среды.

 Сеть дорог общего пользования, расположенных в Пряжинском национальном районе, включает в себя 148,686 км автодорог федерального значения, 354,498 км региональных дорог и 247,759 км дорог в населённых пунктах поселений и местных дорог районного уровня.

Целями Программы являются снижение показателей аварийности и повышение защищенности участников дорожного движения от последствий ДТП.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

снижение тяжести травм при ДТП;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.

Основными целевыми индикаторами являются:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

своевременное проведение дорожных ремонтных работ;

поддержание проезжей части в исправном состоянии;

снижение уровня смертности в ДТП;

повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечения населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В качестве целевого ориентира на 2030 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 10 тысяч населения.

В 2021 году финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Пряжинского национального муниципального района.

В отчетном году дополнительно были привлечены средства регионального бюджета, что позволило сократить расходы из бюджета района.

Ремонт дорожно-уличной сети в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020 год | Пгт пряжа, ул. Гористая, д. 3, сумма  | 667,340 тыс. руб. |
| 2021 год | Ремонт участка асфальтового покрытия на дворовой территории пгт Пряжа,ул.Гористая,д.5 | 200,0 тыс.руб. |
|  | Ремонт асфальтового покрытия на общественной территории пгт Пряжа между домами №55 по ул. Советской (отделение ПАО Сбербанк России) и №59 | 154,995 тыс.руб. |

**В 2021 году из Дорожного фонда Республики Карелия:**

выделены субсидии на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Школьная с. Ведлозеро в размере 1 млн. руб. – **договор расторгнут**;

выделены субсидии на разработку проектной документации по объекту «Устройство моста через пролив Рожнаволок озера Ведлозеро взамен существующей дамбы» в размере 1 млн. руб. – **конкурс поселением не объявлен.**

В 2021 году распоряжением Правительства Республики Карелия из резервного фонда Правительства РК выделены средства в объеме 1313,5 тыс. руб. для восстановления участков автомобильных дорог в пгт Пряжа.

В 2021 году состоялось три заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

 Работа Комиссии проводилась по утвержденному Плану работы на 2021 год по следующим направлениям:

анализ состояния аварийности на территории района;

о мерах по обеспечению содержания улично-дорожной сети на территории городского и сельских поселений.

о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог федерального и регионального значения на территории Пряжинского района, зимнее содержание дорог;

о планируемых работах по ремонту улично-дорожной сети на территории городского и сельских поселений;

об инвентаризации и обследовании существующих пешеходных переходов на предмет их соответствия предъявляемым требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения в поселениях;

о принимаемых мерах по предупреждению детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма;

результаты комплексного обследования улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений района на предмет готовности к новому учебному году;

повышение качества принимаемых мер по обучению детей правилам безопасности поведения на дорогах.

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах.

Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

В целях формирования у учащихся навыков, связанных с безопасным поведением на улицах поселка, повышения уровня защищенности детей от последствий дорожно-транспортного травматизма и популяризации профилактических мер по безопасности дорожного движения в 6 школах и 3 детских садах района оборудованы 9 уголков и стендов по БДД, соответствующая информация размещена в разделах «Дорожная безопасность» на сайтах ОО, ДОУ района.

 На территории Пряжинского района функционируют 4 отряда ЮИД (МБОУ «Чалнинская СОШ» (21 чел.), МКОУ «Матросская ООШ»(11 чел), МБОУ «Пряжинская СОШ», МКОУ «Ведлозерская СОШ» (14 чел.))

В рамках организации и проведения обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации, для педагогических работников и специалистов образовательных организаций по вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении проведены обучающие беседы в рамках педсоветов (МКОУ «Чалнинская СОШ»).

Для организации и проведения для родителей (законных представителей) детей мероприятий, направленных на разъяснение правил и особенностей перевозки детей; формирование негативного отношения в обществе к управлению транспортными средствами в состоянии опьянения; разъяснение правил проезда через пешеходные переходы и др.), размещена информация в разделах «Дорожная безопасность» на сайтах ОО, ДОУ района.

Проведены родительские собрания на тему «Правила безопасной перевозки детей» (МКОУ «Матросская ООШ», МКОУ «Ведлозерская СОШ»).

На сайтах 6 общеобразовательных и 3 дошкольных образовательных организаций созданы разделы, посвященные дорожной безопасности. В них размещены планы работы, методические материалы и другие информационные ресурсы.

Систематическая актуализация «Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций» проводится в соответствии с планами образовательных организаций.

Согласно требованиям, ежегодно на начало учебного года разрабатываются и согласовываются схемы движения школьных автобусов (школьные маршруты).

Выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой, и в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности и результативности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории.

В процессе выполнения мероприятий Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Адресная социальная помощь» на 2020-2022 годы**

 Неоднородность населения Пряжинского района, существенные различия групп населения по уровню доходов, стилю жизни, сохранение иждивенческих, потребительских настроений в сознании отдельных групп населения, изменение возрастной структуры населения в части увеличения количества пожилых людей требует, чтобы в основу социальной поддержки населения был положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

 В предстоящие годы развитие системы социальной защиты в отношении тех, кому по объективным причинам требуется забота общества, будет строиться на принципах социальной справедливости и адресности.

 Приоритетными направлениями в сфере социальной политики района являются:

* предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пряжинского района;
* повышение социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и их общественных организаций;
* сохранение и укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Пряжинского национального муниципального района.

Предусмотренные мероприятия по социальной поддержке позволяют:

* поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности отдельных категорий граждан в дополнение к мерам, обеспеченным действующим федеральным и региональным законодательством;
* поддержать людей старшего поколения в реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворении их интеллектуальных потребностей;
* продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности;
* предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом их индивидуальных особенностей;

привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения путем проведения социально значимых мероприятий.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Пряжинского национального муниципального района» на 2019-2021 годы**

 В настоящее время государственная молодежная политика претерпевает значительные изменения. Это связано с осмыслением опыта деятельности в сфере реализации молодежной политики и необходимостью обновления существующих подходов к организационной работе в молодежной среде, связанной и с определенными изменениями в молодежной среде, и с теми проблемами, которые становятся актуальными для нашего общества в целом.

 Динамика развития современного общества в целом, молодежного сообщества Пряжинского национального муниципального района актуализирует необходимость дальнейшего развития молодежной политики в районе как ключевого условия повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в развитие тех территорий, на которых эта молодежь проживает.

 Потенциал молодого поколения с его инновационностью, стремлением к позитивному изменению окружающего социального пространства, высокой способностью к использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта в науке, образовании и производстве, высокой степенью адаптации к динамике общественной и экономической жизни должен раскрываться и воплощаться.

 В настоящее время актуальным является вопрос сохранения и укрепления культурных ценностей молодого поколения. Молодой человек в современном динамичном обществе благодаря своей мобильности, информационной свободе, гибкости сознания становится главным критиком, создателем, носителем и потребителем культуры.

 Сегодня одним из важных стратегических значений является патриотическое воспитание.

 Активными субъектами патриотического воспитания молодежи на территории Пряжинского района остаются и общественные объединения, и патриотические клубы, и образовательные организации.

 Организация этой работы происходит в тесном взаимодействии с администрациями, расположенными на территории района, и муниципальными учреждениями.

 При этом необходимо учитывать динамику молодежных настроений, внутренние и внешние факторы, определяющие поведение молодежи.

 Следующим важным направлением является решение вопросов нравственного воспитания, как базиса для формирования патриотизма и гражданской культуры молодого человека.

 Духовно-нравственные ценности являются основой для противодействия всем формам девиантного поведения, редукции мировоззрения к потребительскому поведению, доминированию индивидуалистических ценностей молодежи.

 Учитывая особенности информационного пространства в информационном обществе, необходимо повысить эффективность работы с молодежью через современные информационные технологии и ресурсы.

 В целом для молодежи свойственна высокая включенность в информационные потоки современного медиапространства.

 Молодежь в силу своей мобильности и восприимчивости ко всему новому является основным субъектом развития информационных и коммуникационных технологий, активнее других возрастных групп участвует в их формировании и ощущает на себе как их положительные аспекты, так и отрицательные.

 Такая особенность молодых людей, как готовность некритично воспринимать предлагаемые образцы поведения и ориентироваться на них в реальной жизни, выступает в качестве оборотной стороны данной ситуации.

 Поэтому актуализируются вопросы кибербезопасности, психологической и правовой защиты в цифровом пространстве.

 Наряду со специфическими особенностями молодежи необходимо учесть и глобальные проблемы мирового сообщества, такие как угроза экстремизма, ксенофобии и терроризма.

 Программы профилактики указанных явлений необходимы молодежи и востребованы обществом. Обладая значительным потенциалом освоения всего инновационного, именно молодое поколение помогает адаптации старшего поколения к условиям информационного общества.

 Достижению основных целей при реализации направлений молодежной политики - повышение эффективности реализации молодежной политики в Пряжинском национальном муниципальном районе; развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Пряжинского национального муниципального района, будет осуществляться путем решения таких задач, как:

* вовлечение молодежи в социальную практику (в реализацию приоритетных направлений молодежной политики);
* создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Пряжинского национального муниципального района;

поддержка талантливой молодежи Пряжинского национального муниципального района.