Председатель Контрольно-счётного органа

Пряжинского национального

муниципального района

Республики Карелия

___________________  А.Г. Изюмова

(подпись)           (фамилия, инициалы)

«26»  октября 2022 года

ОТЧЁТ

о результатах контрольного мероприятия

№ 1                                                                                                          «26» октября  2022 года

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы».

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.4 Плана работы Контрольно-счетного органа Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия на 2022 год, распоряжение Контрольно - счетного органа Пряжинского национального муниципального района от 19 августа 2022 года № 5.

Цель контрольного мероприятия: Оценка законности, эффективности, целевого использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы»

Сроки проведения контрольного мероприятия: 22.08.2022 по 06.10.2022

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Пряжинского национального муниципального района

Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы.

Исполнитель  контрольное мероприятие:

А.Г. Изюмова – председатель Контрольно-счетного органа Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия.

Нормативные документы, использованные в работе:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями);

-  - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (с изменениями) «Об антикоррупционной экспертизе нормативно- правовых актов и проектов нормативно- правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов и проектов нормативно- правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов»);

- Закон Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- Закон Республики Карелия от 21.12.2020 № 2528-ЗРК «О бюджете Республики Карелия» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Приказ Минфина РФ, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 «Об утверждении порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей»;

- Постановление Правительства Республики Карелия от 19.12.2017 № 452-П «Об утверждении условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия»;

- иные   нормативные   и   инструктивные   материалы, имеющие   отношение   к проверке.

Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение инспектора по ним: нет

Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин и иные факты, препятствовавшие в работе: нет.

Результаты контрольного мероприятия (анализ соблюдения нормативных правовых актов, установленные нарушения и недостатки в проверяемой сфере и в деятельности объектов контрольного мероприятия с оценкой ущерба или нарушения):

1.Основные параметры Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском муниципальном районе на 2019 -2024 годы», ее цели задачи, сроки.

Пунктом 2 постановления Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 № 49-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» органам местного самоуправления рекомендовано участие в реализации мероприятий государственной программы в пределах полномочий.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03.07.2008 № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия», государственной программой Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от 03.03.2014 № 49-П и утверждена постановлением  Администрации Пряжинского национального муниципального района (далее Администрация)  от 23.01.2019 № 31 (далее «муниципальная программа», изменения вносились постановлением Администрации  от 30.08.2021 г. № 447).

Паспортом муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации от 23.01.2019 № 31 определен ответственный исполнитель  и разработчик муниципальной программы: Управление экономики Администрации Пряжинского национального муниципального района, обозначены цели и задачи муниципальной программы. Основной целью определено развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной среды в экономике Пряжинского национального муниципального района, для достижения которой необходимо решение основных задач:

- ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пряжинского национального муниципального района;

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении в продвижении производимых товаров (работ, услуг);

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест;

- ежегодное увеличение численности работающих на малых и средних предприятиях;

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);

- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства.

Вышеуказанным паспортом муниципальной программы определены ожидаемые конечные результаты  ее реализации в 2024 году:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинского национальном муниципальном районе;

- повышение  конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции;

- увеличение числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Паспортом муниципальной программы установлено, что основной целью программы является создание необходимых условий для развития высокопроизводительных конкурентоспособных субъектов малого и среднего предпринимательства при эффективном использовании финансовых, материально- технических и информационных ресурсов Пряжинского национального муниципального района.  Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- создание льготных механизмов использования субъектами малого и среднего предпринимательства финансовых, имущественных и информационных ресурсов;

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции, увеличение объемов производства;

Развитие внешэкономических связей в сфере малого и среднего предпринимательства.

Исходя из содержания муниципальной программы, задачи  муниципальной программы определяются ее конечной целью и заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

В соответствии с муниципальной программой, расчет конечных и непосредственных результатов показателей (раздел 2 муниципальной программы) осуществляется по результатам официальных данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия и данных выборочного обследования отдела экономики Администрации Пряжинского национального муниципального района.

Обязанность по контролю за ходом выполнения муниципальной программы и освоением выделенных бюджетных средств возложена на Министерство экономического развития Республики Карелия, Администрацию Пряжинского национального муниципального района (далее Администрация района).

Срок реализации муниципальной программы определен на 2019-2024 годы.

Постановлением Администрации Пряжинского национального муниципального района от 30.08.2021 № 447 «О внесении изменения постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 № 31 в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном район на 2019-2024 годы» внесены следующие изменения:

- ответственным исполнителем и разработчиком муниципальной программы определен отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Пряжинского национального муниципального района;

- целями муниципальной программы определены: развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществление деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями  и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  в целях формирования конкурентной среды в экономике Пряжинского национального муниципального района;

- задачами муниципальной программы определены:

- Ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Пряжинского национального муниципального района;

- Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

- Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- Увеличение количества вновь созданных рабочих мест;

- Ежегодное увеличение численности работающих на малых и средних предприятиях;

- Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» товаров (работ, услуг);

- Увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

Конечными результатами муниципальной программы определены: Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе и увеличение количества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; Увеличение числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Обязанность по контролю за ходом выполнения муниципальной программы и освоением выделенных бюджетных средств возложена на Министерство экономического развития Республики Карелия (по согласованию), Администрацию Пряжинского национального муниципального района.

Реализация муниципальной программы в части финансовой поддержки:

- в 2020 – выделено 2 527 997,50 рублей, из них 2 450 000 рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 77 997,50 рублей за счет средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме, финансовая поддержка оказана 5 субъектам малого и среднего предпринимательства, сферы деятельности: управление и эксплуатация жилого фонда, деятельность по обработке данных, деятельность туристических агентств, распиловка и строгание древесины, строительство жилых и нежилых зданий, создано 18 рабочих мест).

- в 2021 году выделено 3 353 926,75 рублей, из них 3 238 926,75 рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 115 000 рублей за счет средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме, финансовая поддержка оказана 8 субъектам малого и среднего предпринимательства, получателями финансовой поддержки создано более 80 рабочих мест, сферы деятельности субъектов: деятельность автомобильного грузового транспорта, производство текстильных изделий, сельское хозяйство, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров, рыбоводство, производство хлеба и мучных изделий.

Согласно представленной администрацией Пряжинского национального муниципального района, информации, помимо финансовой поддержки администрацией Пряжинского национального муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная и имущественная поддержка, по состоянию на 1 января 2022 года заключено 11 договоров аренды имущества.

2.Проверка соблюдений условий получения Администрацией Пряжинского национального муниципального района субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2020 году.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440 –ЗРК « О бюджете Республики Карелия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 голов», постановлением Правительства республики Карелия от 26.06.2020 № 307-П  Пряжинскому национальному муниципальному району распределена субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в объеме 1 150 000,00 рублей. С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Республики Карелия, от 28.10.2020 № 511-П, объем субсидии был увеличен до 2450 000,00 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 27.01.2020 № 15-П «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, а также Порядка определения установления предельного софинансирования Республикой Карелия (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования (далее постановление Правительства № 15-П), Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, определенного государственной программой Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 № 49-П (далее – «постановление Правительства РК № 49-П), постановлением Правительства Карелия от 26.06.2020 № 307-П между Министерством экономического развития и промышленности  Республики Карелия (далее – «Министерство» и Администрацией Пряжинского национального муниципального района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Пряжинского национального муниципального района от  22.07.2020 (далее «Соглашение от 22.07.2022 № 22) в сумме 2 450,00 тыс. рублей.  В течение 2020 года было заключено дополнительное соглашение от 05.11.2020 № 1, внесшее изменения в раздел II «Соглашения от 22.07.21020 № 22 (Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия») Информация о внесенных изменениях представлена в таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. рублей)

| Наименование мероприятий, на реализацию которых предоставляется Субсидия (п. 2.2 Соглашения) | Соглашение от 22.07.2020 | Дополнительное соглашение от 05.11.2020 № 1 | итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставление целевых грантов начинающим субъектам МСП на создание собственного дела | 500 | 945 | 1445 |
| На субсидирование части затрат субъектов МСП связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 650 | -368,8 | 281,2 |
| На субсидирование части затрат субъектов МСП, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД: сбор отходов, обработка и утилизация отходов, услуги издательские, образование общее, образование дошкольное, образование начальное общее, образование среднее общее, образование в области спорта и отдыха, образование в области культуры, общая врачебная практика, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, деятельность учреждений клубного типа, физкультурно- оздоровительная деятельность, |  | 700 | 700 |
| субсидирование части затрат субъектов МСП на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках |  | 23,8 | 23,8 |
| Всего | 1150 | 1300 | 2450 |

Пунктом 4.3.3 установлены показатели результативности предоставления Субсидии, определены в приложении № 1 к Соглашению от 22.07.2020 № 16 (в редакции дополнительного соглашения от 05.11.2020 № 1).

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку - 	2 единицы;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства - 3 единицы.

Соглашением от 22.07.2020 № 22 установлены условия, при выполнении которых Администрации предоставляется Субсидия: наличие в муниципальном образовании соответствующей утвержденной муниципальной программы и наличие объема бюджетных ассигнований в бюджете  Пряжинского национального муниципального района  на выполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях которого предоставляется Субсидия, в размере не менее 1% от общего объема Субсидии.

Указанные условия Администрацией Пряжинского национального муниципального района выполнены. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 № 31. Предусмотренные Решением о бюджете Пряжинского национального муниципального района расходы «Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства» исполнены по коду: 016 0412 5010043240 813 в сумме 2 450 000 рублей, при плановом значении 2 450 000 рублей; по коду 016 0412 5010143240 813 в сумме 77 997,50 рублей, при плановом значении 115 000 рублей.

Сведения о предоставленной финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году представлены в таблице № 2

Таблица № 2 (рублей)

| номер соглашения | дата соглашения | Наименование получателя финансовой поддержки | сумма гранта | в т.ч. из бюджета РК | в т.ч. из бюджета ПНМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | 11.09.2020 | ИП Васильев Максим Сергеевич | 500000,00 | 445000,00 | 55000,00 |
| б/н | 18.12.2020 | ИП Мелентьев Добромир Сергеевич | 500000,00 | 500000,00 |  |
| б/н | 18.12.2020 | ООО "Пряжинский Единый расчетный центр | 500000,00 | 500000,00 |  |
| б/н | 18.12.2020 | ИП Хребтова Светлана Геннадьевна | 416500,00 | 416500,00 |  |
| б/н | 18.12.2020 | ИП Хребтова Светлана Геннадьевна | 23800,00 | 23800,00 |  |
| б/н | 18.12.2020 | ООО "Вектор чистоты" | 587697,50 | 564700,00 | 22997,50 |
| ИТОГО |  |  | 2527997,50 | 2450000 | 77997,50 |

Пунктом 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия местному бюджету от 22.07.2020 № 22 установлена обязанность представления Администрацией Пряжинского национального муниципального района представления отчетности по утвержденным формам. Отчетность предоставляется, показатели результативности выполнены.

3.Проверка соблюдений условий получения Администрацией Пряжинского национального муниципального района субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2021 году.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Карелия от 17.12.2020 № 2528 –ЗРК « О бюджете Республики Карелия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 голов», постановлением Правительства республики Карелия от 27.01.2020 № 15-П, постановлением Правительства Республики Карелия от 03.03.2014, утверждающим порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета  Республики Карелия местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлением правительства Республики Карелия от 13.08.2021 № 338 –П «О распределении на 2021 год субсидии местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке  малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Пряжинскому национальному муниципальному району распределена субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в объеме 3 238 926,75 рублей.

Между Министерством экономического развития и промышленности  Республики Карелия (далее – «Министерство» и Администрацией Пряжинского национального муниципального района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Пряжинского национального муниципального района от  20.08.2021 (далее «Соглашение от 20.08.2021 № 25) в сумме 3 238 923,75 рублей.

Пунктом 4.3.3 Соглашения от 20.08.2021 № 25 установлены показатели результативности предоставления Субсидии, определены в приложении № 1

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном районе, получившем государственную поддержку -  2 единицы.

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку  -2 единицы;

Соглашением от 20.08.2021 № 25 установлены условия, при выполнении которых Администрации предоставляется Субсидия: наличие в муниципальном образовании соответствующей утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) мероприятий развития малого и среднего предпринимательства на соответствующий финансовый год, наличие объема бюджетных ассигнований в бюджете  Пряжинского национального муниципального района  на выполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях которого предоставляется Субсидия, в размере не менее 1% от общего объема Субсидии, принятие муниципальным образованием обязательства об объявлении отбора по всем направлениям, указанным в п. 3 Правил предоставления субсидии СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по представлению субсидий и целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела  (далее грант) не позднее 1 сентября текущего финансового года; наличия в муниципальной программе условия о минимальном размере субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, физических лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который должен составлять не менее 10 000 рублей; наличия в муниципальной программе условия о направлении грантов в размере не более 10% от общей суммы предоставленной местному бюджету субсидии; наличия в муниципальной программе условия о том, что в случае если общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов составляет 10% и более размера предоставленной местному бюджету субсидии, то 90% такой субсидии должно быть распределено по всем направлениям, указанных в п. «б» -«о» пункта 3 Правил предоставления субсидии , пропорционально размерам запрашиваемых субсидий СМСП при условии соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход», требованиям, аналогичным требованиям, установленных постановлением Правительства Республики Карелия № 15-П. В случае, если общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов составляет менее 10% от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то такая субсидия должна быть распределена по всем направлениям, указанным  в пункте 3 Правил  предоставления субсидии, пропорционально размерам запрашиваемых субсидий СМСП при условии соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный режим «Налог на профессиональный доход», требованиям, аналогичным требованиям, установленным постановлением Правительства Республики Карелия № 15-П; наличия в муниципальной программе условия об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для получения субсидии СМСП недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей; наличия в муниципальной программе условия о предоставлении субсидий СМСП по направлениям, указанным  в подпунктах «б» -«о» пункта 3 Правил  предоставления субсидии по результатам отбора субъектов малого и среднего предпринимательства  и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с условиями, критериями, балльной оценкой, порядком и формулой расчета субсидии, аналогичными условиям, критериям, балльной оценке, порядку и формуле расчета субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным порядком, утвержденным для СМСП; наличия в муниципальной программе условия об установлении показателей результата предоставления субсидий СМСП, аналогичных показателям результата предоставления субсидий, установленным порядком, утвержденным для СМСП;  наличия в муниципальной программе условия о том, что субсидия СМСП предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории  муниципального района (городского округа).

Указанные условия Администрацией Пряжинского национального муниципального района выполнены. В Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 № 31 внесены изменения постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 30.08.2021 № 447. Кроме того, постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 30.08.2021 № 448 внесены изменения в постановление администрации Пряжинского национального муниципального района от 18.05.2021 № 268,кторым был утвержден «порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий из бюджета Пряжинского национального муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства.

Согласно п. 5 указанного выше Порядка,  субсидии (гранты) предоставляются на следующие цели:

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (далее грант);

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия;

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  на оплату фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов;

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями;

е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия» (далее социальные предприятия);

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 (далее в настоящем Порядке – товары первой необходимости),  в населенные пункты Республики Карелия, определенные постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов»;

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров;

к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках;

л) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;

м) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

н) субсидирование  части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду;

о) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение древесного топлива.

Согласно п. 6 Порядка направления затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии (гранты) и условия их предоставления:

а) предоставление грантов осуществляется при соблюдении следующих требований:

грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявления о предоставлении гранта) субъекту малого предпринимательства;

размер гранта не может превышать 500 000 рублей на одного субъекта малого предпринимательства;

грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения собственных средств в размере не менее 15%  от  общей стоимости бизнес-проекта, на реализацию которого предоставляется грант;

расходование собственных средств на реализацию бизнес-проекта должно осуществляться только в безналичной форме посредством их перечисления с расчетного счета, открытого субъектом малого предпринимательства в кредитной организации;

наличие бизнес-проекта, который может предусматривать следующие затраты:

аренда помещений, не относящихся к жилищному фонду,  на срок не менее 1 года;

приобретение основных средств, за исключением недвижимого имущества, относящегося к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей.

Основные средства, приобретенные за счет средств гранта, не могут быть отчуждены в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного между администрацией муниципального района (городского округа) и субъектом малого предпринимательства. Срок действия такого соглашения  не может быть менее 2 лет.

Грант предоставляется по результатам проведения отбора посредством конкурса, который проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки участника отбора.

Победителем  признается участник отбора, заявке которого присвоен наибольший итоговый рейтинг. Заявке такого участника отбора присваивается первый порядковый номер. Дальнейшее ранжирование заявок осуществляется по мере уменьшения итогового рейтинга с присвоением соответствующих порядковых номеров;

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, осуществляется при соблюдении следующих условий:

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 80% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» торговой деятельности с использованием специализированных автомагазинов в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, определяемых администрацией муниципального района (городского округа), в течение 3 лет после получения субсидии;

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов, осуществляется при соблюдении следующих требований:

размер субсидии  не может превышать 2 000 000 рублей из расчета не более 60% произведенных  субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на приобретение следующих видов новых объектов основных средств: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, санитарно-гигиенические модули, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

размер субсидии не может превышать 4 000 000 рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальными предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор. При этом расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящем Порядке – НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС, для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не являющихся плательщиками НДС, – на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС;

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по лизинговым платежам на оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства  (за исключением легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй – десятой амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

размер субсидии не может превышать 2 000 000 рублей из расчета не более 60% произведенных  субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор. При этом расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся плательщиками НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС, для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не являющихся плательщиками НДС, – на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС;

е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства  на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидирование части затрат осуществляется после прохождения  субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица)  краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. Прохождение субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения  не требуется для субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей или учредителя(ей) юридического лица), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профессиональной переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе которого предусмотрено изучение дисциплин экономической направленности (экономическая теория, основы предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика и другие) общей продолжительностью не менее 72 часов;

размер субсидии не может превышать 500 000 рублей из расчета не более 90% произведенных  субъектом малого  предпринимательства  соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также социальных предприятий осуществляется при соблюдении следующих требований:

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по следующим направлениям:

на оплату оказанных услуг по аренде помещений, не относящихся к жилищному фонду (за исключением расходов на арендную плату за пользование помещениями, сданными в субаренду, а также обеспечительных платежей);

на оплату оказанных коммунальных услуг;

на оплату оказанных услуг по предоставлению спортивного зала, чаши бассейна, спортивного инвентаря, хранению спортивного инвентаря по договорам возмездного оказания услуг;

на приобретение оборудования для осуществления предпринимательской деятельности;

на рекламу и вывески;

на оплату услуг по прохождению обучения по осуществляемому  виду экономической деятельности;

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

не подлежат возмещению расходы,  указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия;

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, осуществляется при соблюдении следующих требований:

наличие транспортных средств, принадлежащих субъекту малого и среднего предпринимательства, физическому лицу, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на праве собственности или ином законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой необходимости;

определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляется на основании справки-расчета, в которой содержится следующая  информация: дата доставки товаров первой необходимости; марка, модель транспортного средства; регистрационный знак транспортного средства; наименование товаров первой необходимости; пробег транспортного средства, км; норма расхода горюче-смазочных материалов, л/100 км; цена горюче-смазочных материалов, руб./л; расход горюче-смазочных материалов, руб.;

субсидия предоставляется в размере не более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров осуществляется при соблюдении следующего требования:

субсидия предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках осуществляется при соблюдении следующего требования:

субсидия предоставляется в размере не более 70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», затрат на приобретение вывесок, их изготовление, в том числе проектирование, перевод текста на карельский, вепсский и финский языки, и монтаж в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

л) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на оплату фактически потребленной электрической энергии, тепловой энергии, понесенных расходов на водоснабжение, водоотведение при осуществлении следующих видов экономической деятельности: производство пищевых продуктов; производство изделий народных художественных промыслов; производство текстильных изделий; производство одежды;

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

м) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на оплату фактически понесенных расходов:

на услуги по созданию и поддержке веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимого для продвижения субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг;

на приобретение нового, не бывшего в употреблении или эксплуатации  транспортного средства для осуществления услуг по доставке товаров;

на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках по продажам товаров, работ, услуг, на сервисах по доставке продуктов питания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень которых утверждается Министерством;

размер субсидии  не может превышать 300 000 рублей из расчета не более 90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

н) субсидирование части затрат на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду, осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», однократно за первые три месяца аренды таких помещений (за исключением расходов на арендную плату за пользование помещениями, сданными в субаренду, а также обеспечительных платежей);

размер субсидии не может превышать 100 000 рублей из расчета не более 50% произведенных субъектом малого предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

о) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение древесного топлива предоставляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства оборудования, принадлежащего ему на праве собственности или ином законном праве, используемого при производстве пищевых продуктов, для функционирования которого в качестве топлива применяется древесное топливо;

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы на приобретение древесного топлива, использованного при производстве пищевых продуктов, подтвержденные данными бухгалтерского учета, (оборотно-сальдовые ведомости по 10, 20 счету бухгалтерского учета в разрезе субсчетов за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии);

определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании справки-расчета, в которой содержится  следующая информация:

количество древесного топлива, используемого при производстве 1 тонны продукции, куб. м;

объем произведенной продукции за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, тонн;

сумма фактической оплаты за древесное топливо за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, руб.;

объем приобретенного древесного топлива за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, куб. м;

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор.

Предусмотренные Решением о бюджете Пряжинского национального муниципального района расходы «Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Субсидии юоидическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  исполнены   по коду: 016 0412 5010043240 811 в сумме 3 238 926,75 рублей, при плановом значении 3 238 926,75 рублей; по коду 016 0412 5010143240 811 в сумме 115 000,00 рублей, при плановом значении 115 000,00 рублей.

Сведения о предоставленной финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году представлены в таблице № 3

Таблица № 3 (рублей)

| номер соглашения | дата соглашения | Наименование получателя финансовой поддержки | сумма гранта | в т.ч. из бюджета РК | в т.ч. из бюджета ПНМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.11.2021 | Глава КФХ - ИП Шибаев Владимир Борисович | 114613,44 | 101835,66 | 12777,78 |
| 2 | 30.11.2021 | ИП Мокеева Юлия Леонидовна | 136856,5 | 124078,73 | 12777,77 |
| 3 | 30.11.2021 | ИП Мокеева Юлия Леонидовна | 95951,54 | 83173,76 | 12777,78 |
| 4 | 30.11.2021 | ИП Коршакова Оксана Валерьевна | 124315,55 | 111537,77 | 12777,78 |
| 5 | 30.11.2021 | ИП Ашурков Алескей Васильевич | 1138135,52 | 1125357,74 | 12777,78 |
| 6 | 30.11.2021 | ИП Хамитова Светлана Анатольевна | 35438,64 | 22660,86 | 12777,78 |
| 7 | 30.11.2021 | ООО "РСС Петрозаводск" | 90579,82 | 77802,04 | 12777,78 |
| 8 | 30.11.2021 | ООО "Рыбное хозяйство Гонганалицкое" | 76214,4 | 63436,63 | 12777,77 |
| 9 | 30.11.2021 | ИП Артемьев Анатолий Сергеевич | 1541821,34 | 1529043,56 | 12777,78 |
|  |  |  | 3353926,75 | 3238926,75 | 115000,00 |

Пунктом 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия местному бюджету от 20.08.2021 № 25 установлена обязанность представления Администрацией Пряжинского национального муниципального района представления отчетности по утвержденным формам. Отчетность предоставляется, показатели результативности выполнены.

4.Проверка организации финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году.

В ответ на запрос, направленный Контрольно - счетным органом Пряжинского национального муниципального района (далее Контрольно - счетный орган) Администрация района предоставила информация о  том, что положение о предоставлении субсидий в Пряжинском национальном муниципальном районе не разрабатывалось (исх. 3.4 -05/5433 -5383 от 22.08.2022).

Паспортом муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе»  (далее муниципальная программа) предусмотрен следующий порядок предоставления грантов начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела – субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу – производителю товаров, работ и услуг (п. 4.1.1 муниципальной программы):

Грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела – субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу – производителю товаров, работ и услуг, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (далее грант).

Грант предоставляется с учетом следующих условий:

- только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства;

- субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории Пряжинского национального муниципального района, состоит на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24.07.2007 года № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- размер гранта не превышает 500 000 рублей на одного получателя поддержки;

-грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств  в размере 15% от размера получаемого гранта на реализацию бизнес - проекта на дату подачи заявления о представлении гранта;

- выплата заработной платы наемным работникам не ниже размера, установленного соглашения о минимальной заработной плате в Республике Карелия.

Приоритетные целевые группы учредителей малых предприятий (индивидуальных предпринимателей) – получателей грантов – зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)); военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил Российской Федерации, молодые семьи, имеющие детей, в том числе семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей- инвалидов.

Грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на финансирование следующих затрат, предусмотренных бизнес – проектом:

- приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей;

- расходов по регистрации субъекта малого предпринимательства, к которым относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, государственная пошлина за государственную регистрацию  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина за свидетельствование пошлины, если такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц, оплата услуг по изготовлению печати (при наличии печати), расходы на открытие лицевого счета при регистрации субъекта малого предпринимательства.

Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе. Объявление о проведении конкурсной основе. Объявление о проведении конкурса размещается в газете «Наша жизнь –  Мейян Элайгу» и на официальном сайте http://pryazha/kareia/info. Заявки подаются Претендентом в течение 30 календарных дней с даты размещения    объявления о проведении конкурса в газете в газете «Наша жизнь –Мейян Элайгу». Заявки, поданные по истечении указанного срока, не принимаются.

Для получения гранта субъект малого (среднего) предпринимательства (далее Претендент) представляет в сроки по адресу, указанному, указанному в извещении о начале приема документов, заявку, состоящую из следующих документов:

а) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей (далее ИП) – подписью ИП – Претендента (с расшифровкой подписи) и датой заверения; для юридического лица – подписью руководителя Претендента (с расшифровкой подписи), печатью организации – Претендента и датой заверения):

- письменное заявление о предоставлении гранта с подтверждением объема собственных средств, вложенных в реализацию бизнес – проекта и необходимого объема средств для начала собственного дела). Показатели реализации бизнес – проекта, указанные Претендентом в заявлении о предоставлении гранта должны соответствовать показателям бизнес – проекта (приложение № 1);

- копии учредительных документов;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица;

- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже прожиточного минимума;

- справку, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)  и не введении процедуры банкротства в установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки);

- справку об отсутствии непогашенной задолженности по исполнительным производствам;

-справку налогового органа и внебюджетных фондов на последнюю отчетную дату об отсутствии у претендента просроченной задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и иным обязательствам в бюджетную и внебюджетную системы Российской Федерации;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с  муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 № 31, по мере поступления, все заявления о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) регистрируются в «Журнале регистрации заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление грантов на создание собственного дела». Журнал  пронумерован, прошит, скреплен печатью администрации Пряжинского национального муниципального района. Заявка на предоставление субсидии рассматривается Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов в рамках муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019-2024 годы». Нарушений в алгоритме действий комиссии и оформлении документов в ходе проверки выявлено не было.

Всего 2020 году в указанном журнале зарегистрировано 9 заявок на предоставление финансовой поддержки, из них 6 предпринимателей получили субсидию (в том числе предоставлен грант начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела – 3 (ИП Васильев М.С.; ИП Мелентьев Д.С.; ООО «Пряжинский Единый расчетный центр»), один предприниматель – Хребтова С.Г. получила два вида финансовой поддержки: субсидирование субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему вид деятельности в соответствии с ОКВЭД: 85.41.2 «Образование в области культуры» и субсидирование части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском языке; ООО «Вектор чистоты»  - субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров  (работ, услуг). Две заявки были рассмотрены и в предоставлении финансовой помощи было отказано. Нарушений в процедуре отказа не выявлено. В ходе проведения проверки в «Журнале регистрации заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление грантов на создание собственного дела»  выявлена запись «4; 21.08.2020; ИП Хребтова С.Г.; туризм, культура, образование; субсидирование; 34000». Данной записью в журнале неверно отражен факт  субсидирования без факта оказания финансовой поддержки. В ходе проведения проверки в журнал внесена соответствующая запись, нарушение было устранено в ходе проверки.

Детальное изучение дел получателей финансовой поддержки – субъектов малого и среднего предпринимательства показало следующее:  В каждом из изученных дел имеется выписка из протокола заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов в рамках Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 года № 31, копия договора о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии (гранта), распоряжение Главы администрации Пряжинского национального муниципального района «О выплате средств в рамках мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2019 – 2024 годы», копии платежных поручений, подтверждающих факт перечисления меры финансовой поддержки в виде субсидии (гранта).

4.1. Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Сергеевич

На проверку представлено дело 3.4-05 «ИП Васильев М.С.» в картонной папке - скоросшивателе, на обложке имеется описание, листы дела пронумерованы, опись документов имеется.

Заявление о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела, гранта для создания инновационной компании датировано 14.08.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района 02-10/12 от 14.08.2020, по данным журнала регистрации заявок 14.08.2020.

В соответствии с представленными документами Васильев М.С. зарегистрирован в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя 29.06.2020 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки ИП Васильевым М.С. указано, что объем финансовых ресурсов, требующихся для реализации  бизнес- проекта «Проект по инновационному развитию действующей строительно-монтажной организации» составляет 577 469,00 рублей, в том числе 500 000 рублей - средства государственной поддержки, 77 469 рублей собственные средства (15,4%). Срок реализации проекта рассчитан на 11 месяцев. Согласно заявления Васильева М.С. с момента начала реализации проекта и до достижения его окупаемости предполагается увеличение объёма выпускаемой продукции, оказываемых услуг на 100%, увеличение количества рабочих мест на 1 единицу, увеличение налоговых отчислений в бюджет на 100%. Фактическое  вложение собственных средств в проект по представленным документам составляет 77 469 рублей или 15,4% от суммы гранта.

11 сентября 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Васильевым Максимом Сергеевичем заключен договор о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (без номера) в сумме  500 000 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия - 445 000 рублей, за счет Пряжинского национального муниципального района – 55 000 рублей. Перечисление грантовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 630604 от 29.09.2020 на сумму 445 000 рублей, платежное поручение №1059 от 15.09.2020 на сумму 55 000рублей.

В деле «ИП Васильев М.С.» имеется бизнес – план «Проект по инновационному развитию действующей строительно - монтажной организации»,  копия листа записи ЕГРИП, справка об отсутствии  исполнительного производства (ФССП по Республике Карелия), сведения об отсутствии у него заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП), выписка из ЕРГИП по состоянию на 20.08.2020, сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, справка из ГКУ РК «Агентства занятости населения Пряжинского района» о том, что Васильев М.С. состоял на учете в службе занятости и снят с учета с 01.06.2020 года в связи с началом предпринимательской деятельности.

В деле имеется копия договора купли - продажи транспортного средства, в соответствии с которым Васильев М.С. приобрел легковой автомобиль «Fiat DUCATO» 2010 года выпуска стоимостью 570 000 рублей. В то время как в разделе 5 «Производственный план» бизнес – плана ИП Васильева М.С. «Проект по инновационному развитию действующей строительно - монтажной организации» указано приобретение грузового автомобиля (микроавтобуса) в количестве 1 штуки, ценой 455 000 рублей, на сумму 455 000 рублей, указан источник финансирования: средства субсидии в сумме 500 000 рублей.

Следует отметить, что в соответствии  с п. 4.1.1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе» на 2019 - 2024 годы», «грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на финансирование следующих затрат, предусмотренных бизнес – проектом: приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей. Однако, в имеющейся  в деле копии свидетельства о регистрации транспортного средства (далее ТС) указан тип транспортного средства – грузовой фургон. Таким образом, в деле ИП Васильев М.С. выявлены  противоречия.

В деле имеются направленные в адрес ИП Васильева М.С. запросы Администрации Пряжинского национального муниципального района с целью промежуточного мониторинга целевого расходования гранта и достижения конечных результатов деятельности ИП Васильева М.С. и ответы ИП Васильева М.С. на эти запросы: налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за IV квартал 2021 года, а также сведения об уплате налоговых платежей; анкета получателя государственной поддержки, где указано, что ИП Васильев М.С. планирует создать 1 рабочее место с 01.05.2022 года.

4.2. Индивидуальный предприниматель Мелентьев Добромир Сергеевич

На проверку представлено дело 3.4-05 «Мелентьев Д.» в пластиковой папке - скоросшивателе, листы дела пронумерованы, опись документов имеется.

Заявление о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела, гранта для создания инновационной компании датировано 27.11.2020.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района 02-10/1846 от 14.08.2020, по данным журнала регистрации заявок  14.08.2020.

В соответствии с представленными документами Мелентьев Д.С. зарегистрирован в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя 17.11.2020 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки ИП Васильевым М.С. указано, что объем финансовых ресурсов, требующихся для реализации  бизнес - проекта «Организация предприятия по распиловке и строганию древесины» составляет  1 462 000 рублей, в том числе 500 000 рублей - средства государственной поддержки, 962 000 рублей собственные средства (65,8%). Четкий срок реализации бизнес - проекта  в представленном Мелентьевым Д.С. бизнес – плане отсутствует, но имеется расчет доходов и расходов на три года (2021,2022,2023). В соответствии с этими данными бизнес - проект выйдет на получение прибыли уже на второй год своего действия. Согласно заявления Мелентьева Д.С. с момента начала реализации проекта и до достижения его окупаемости предполагается увеличение объёма выпускаемой продукции, оказываемых услуг на 30%, увеличение количества рабочих мест на 2 единицы, увеличение налоговых отчислений в бюджет на 20%. Фактическое вложение собственных средств в проект по представленным документам составляет 277 600 рублей или 55,52 % от суммы гранта.

18 декабря 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Мелентьевым Добромиром Сергеевичем  заключен договор о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (без номера) в сумме  500 000 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия - 500 000 рублей. Перечисление грантовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 639072 от 26.12.2020 на сумму 500 000 рублей.

В деле «ИП Мелентьев Д.С.» имеется бизнес – план «Организация предприятия по распиловке и строганию древесины»,  копия листа записи ЕГРИП, справка об отсутствии  исполнительного производства (ФССП по Республике Карелия), сведения об отсутствии у него заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП), выписка из ЕРГИП по состоянию на 17.11.2020, сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, справка об отсутствии  процедуры банкротства, справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы, копия трудовой книжки Мелентьева Д.С.

В деле имеется копия договоров на приобретение лесопильного оборудования на сумму 777 600 рублей.  Таким образом, целевое расходование средств гранта ИП Мелентьевым Д.С. подтверждено.

В деле имеются направленные в адрес ИП Мелентьева Д.С. запросы Администрации Пряжинского национального муниципального района с целью промежуточного мониторинга целевого расходования гранта и достижения конечных результатов деятельности ИП Мелентьева Д.С. и ответы Мелентьева Д.С. на эти запросы, согласно которых в октябре 2021 года ИП Мелентьевым Д.С. созданы 2 рабочих места.

4.3. ООО «Пряжинский Единый расчетный центр»

Для проведения проверки представлено дело 3.4-05 общество с ограниченной ответственностью «Пряжинский Единый расчетный центр» в пластиковой папке - скоросшивателе, листы дела не пронумерованы, опись документов отсутствует.

Заявление о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела, гранта для создания инновационной компании датировано 30.11.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района 02-10/1856 от 30.11.2020, по данным журнала регистрации заявок 30.11.2020.

В соответствии с представленными документами ООО «Пряжинский Единый расчетный центр» зарегистрирован в ЕГРЮЛ 21.07.2020 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки директором ООО «Пряжинский Единый расчетный центр» Гришкиной Т.А. указано, что объем финансовых ресурсов, требующихся для реализации  бизнес - проекта «Пряжинский Единый расчетный центр» (далее ООО «Пряжинский ЕРЦ) составляет 575 000 рублей, в том числе 500 000 рублей - средства государственной поддержки, 75 000 рублей собственные средства (13,4%). Срок реализации проекта рассчитан на 36 месяцев. Согласно заявления директора ООО «Пряжинский ЕРЦ» Гришкиной Т.А. с момента начала реализации проекта и до достижения его окупаемости предполагается увеличение количества рабочих мест на 2 единицы, увеличение налоговых отчислений в бюджет на 6%. Строка о возможном увеличении объема выпускаемой продукции, оказываемых услуг в указанном заявлении не заполнена. Фактическое  вложение собственных средств в проект по представленным документам составляет 75 000 рублей или 15,0 % от суммы субсидии.

11 сентября 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и директором ООО «Пряжинский ЕРЦ» заключен договор о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (без номера) в сумме  500 000 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия - 500 000 рублей. Перечисление грантовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 639076 от 26.12.2020 на сумму 500 000 рублей.

В деле «ООО «Пряжинский ЕРЦ» имеется бизнес – проект «Пряжинский Единый расчетный центр»,  копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия устава ООО «Пряжинский ЕРЦ», сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, письмо, подписанное директором ООО «Пряжинский ЕРЦ» Гришкиной Т.А. о непроведении ликвидации юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), отсутствия задолженности по выплате заработной платы, отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам,  сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 20.08.2021 года, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, сведения об отсутствии заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП), выписка из ЕРГИП по состоянию на 27.11.2020, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,  выписка операций по лицевому счету 40702810625000004863 ООО «Пряжинский ЕРЦ» за период с 02.12.2020 года по 02.12.2020 года свидетельствующая об остатке  на счете в сумме 75 377,77 рублей; справка УФССП по Республике Карелия о том, что исполнительные производства в отношении ООО «Пряжинский ЕРЦ», отсутствуют, справка из ГКУ РК «Агентства занятости населения Пряжинского района» о том, что Гришкина Т.А.  состояла на учете в службе занятости с 01.11.2020 года по 10.12.2020 года, и пособие по безработице в этот период времени не получала; справка ПАО Сбербанк о том, что по состоянию на 13.12.2020 остаток на расчетном счете составляет 75 377,77 рублей;

В деле имеется копии договоров купли - продажи офисной техники, мебели на сумму 579 390,01 рублей. Также в деле ООО «Пряжинский РКЦ» имеется отчет о целевом использовании гранта на создание собственного дела по договору б/н от 18.12.2020 года на эту же сумму. Средства гранта использованы по целевому назначению.

4.4. Индивидуальный предприниматель Хребтова Светлана Геннадьевна

На проверку представлено дело 3 .4-05 «без наименования» в пластиковой папке - скоросшивателе, листы дела частично  пронумерованы, опись документов имеется.

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с изготовлением вывесок на карельском языке датировано 17.11.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района 9981 от 17.11.2020, по данным журнала регистрации заявок  17.11.2020.

В соответствии с представленными документами Хребтова С.Г. зарегистрирована в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя 11.09.2018 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки в виде возмещении части затрат, связанных с изготовлением вывесок на карельском языке  от «не указано число» ноября 2020 года ИП Хребтовой С.Г. указано, что при реализации бизнес - проекта  объём оказываемых услуг вырастет на 20%, количество рабочих мест возрастет на 50%, среднемесячная заработная плата увеличится на 20%, налоговые отчисления в бюджет вырастут на 20%.

18 декабря 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Хребтовой Светланой Геннадьевной заключен договор о предоставлении субсидирования части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском языке (без номера) в сумме  23 800 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия 23 800 рублей). Перечисление финансовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 639073 от 26.12.2020 на сумму 23 800 рублей.  Затраты были осуществлены ИП Хребтовой С.Г. в декабре 2019 года, что подтверждается актом от 20.12.2019 года на изготовление и монтаж вывесок на карельском языке в количестве 50 штук на сумму 34 000 рублей, договором  № 52/2019 от 12.12.2019, заключенным между ООО «Кондопожский печатный комплекс» и ИП Хребтовой С.Г., копии указанным документов имеются в материалах дела. Таким образом, целевое расходование средств субсидии ИП Хребтовой С.Г. подтверждено.

Также в деле «ИП Хребтова С.Г.» имеется выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 23.11.2020, сведения о наличии у ИП Хребтовой С.Г.  заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП) по состоянию на 17.11.2020, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 11.09.2018,  справка об отсутствии  исполнительного производства (ФССП по Республике Карелия), справка ИП Хребтовой С.Г. о том, что в отношении неё не заведено дело о несостоятельности (банкротстве), не введена процедура банкротства, в также отсутствуют процедуры по ликвидации ИП, справка о том, что у  ИП Хребтовой С.Г. отсутствует задолженность по выплате заработной платы, сведения о наличии у ИП Хребтовой С.Г.  заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП) по состоянию на 11.12.2020, копии квитанций об оплате задолженности  МИФНС № 10 по Республике Карелия на сумму 2,02 рубля и   1440,00 рублей, сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В деле имеются направленные в адрес ИП Хребтовой С.Г. запросы Администрации Пряжинского национального муниципального района с целью промежуточного мониторинга целевого расходования средств субсидии и отчет ИП Хребтовой С.Г., в соответствии с которым  за отчетный период произошло увеличение количества рабочих мест и увеличение отчислений в бюджет.

4.5. Индивидуальный предприниматель Хребтова Светлана Геннадьевна

На проверку представлено дело 3.4-05 «ИП Хребтова С.Г.  «Организация туристических услуг на территории д. Киндасово»» в картонной папке - скоросшивателе, листы дела пронумерованы, опись документов имеется.

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением санитарной зоны в д. Киндасово датировано 17.11.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района - 9980 от 17.11.2020, по данным журнала регистрации заявок  17.11.2020.

В соответствии с представленными документами Хребтова С.Г. зарегистрирована в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя 11.09.2018 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки в виде возмещении части затрат, связанных с приобретением санитарной зоны в д. Киндасово  от 17.11.2020 года ИП Хребтовой С.Г. указано, что при реализации бизнес - проекта  объём оказываемых услуг вырастет на 20%, количество рабочих мест возрастет на 50%, среднемесячная заработная плата увеличится на 20%, налоговые отчисления в бюджет вырастут на 20%.

18 декабря 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Хребтовой Светланой Геннадьевной заключен договор о предоставлении субсидирования части затрат субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляющему вид деятельности в соответствии с ОКВЭД: 85.41.2 (без номера) в сумме  416 500 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия). Перечисление финансовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 639075 от 26.12.2020 на сумму 416 500 рублей.  Затраты  в виде  оплаты  за сетевой туалетный модуль «Экос-39» ИП Хребтовой были осуществлены 30.10.2020 года (предоплата 90%), что подтверждается актом от 20.12.2019 года на изготовление и монтаж вывесок на карельском языке в количестве 50 штук на сумму 34 000 рублей, договором  № 52/2019 от 12.12.2019, заключенным между ООО «Кондопожский печатный комплекс» и ИП Хребтовой С.Г., копии указанным документов имеются в материалах дела. Таким образом, целевое расходование средств субсидии ИП Хребтовой С.Г. подтверждено.

Также в деле «ИП Хребтова С.Г.» имеется выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 23.11.2020, сведения о наличии у ИП Хребтовой С.Г.  заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП) по состоянию на 17.11.2020, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 11.09.2018,  справка об отсутствии  исполнительного производства (ФССП по Республике Карелия), справка ИП Хребтовой С.Г. о том, что в отношении неё не заведено дело о несостоятельности (банкротстве), не введена процедура банкротства, в также отсутствуют процедуры по ликвидации ИП, справка о том, что у  ИП Хребтовой С.Г. отсутствует задолженность по выплате заработной платы, сведения о наличии у ИП Хребтовой С.Г.  заложенности по налогам и сборам (документ получен по каналам СМЭВ и заверен ЭП) по состоянию на 11.12.2020, копии квитанций об оплате задолженности  МИФНС № 10 по Республике Карелия на сумму 2,02 рубля и   1440,00 рублей, сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В деле имеются направленные в адрес ИП Хребтовой С.Г. запросы Администрации Пряжинского национального муниципального района с целью промежуточного мониторинга целевого расходования средств субсидии и отчет ИП Хребтовой С.Г., в соответствии с которым  за отчетный период произошло увеличение количества рабочих мест и увеличение отчислений в бюджет.

4.6. ООО «Вектор Чистоты»

Для проведения проверки представлено дело 3.4-05 общество с ограниченной ответственностью «Пряжинский Единый расчетный центр» в пластиковой папке - скоросшивателе, листы дела пронумерованы, опись документов имеется.

Заявление о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела, гранта для создания инновационной компании датировано 01.12.2020 года, входящий регистрационный номер, присвоенный Администрацией района вх.10517 от 01.12.2020, по данным журнала регистрации заявок 01.12.2020.

В соответствии с представленными документами ООО «Вектор Чистоты» зарегистрирован в ЕГРЮЛ 24.05.2018 года. В заявлении о предоставлении  финансовой поддержки о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития модернизации производства товаров (работ, услуг) руководителем ООО «Вектор Чистоты» Синица У.А. указано, что объем финансовых ресурсов, требующихся для реализации  бизнес – проекта ООО «Вектор Чистоты» составляет 1 186 480 рублей, в том числе 692,11 рублей - средства государственной поддержки, 494,36 рублей собственные средства (41,7%). Срок реализации проекта рассчитан на 36 месяцев. Согласно заявления руководителя ООО «Вектор Чистоты» Синица У.А. с момента начала реализации проекта и до достижения его окупаемости предполагается увеличение объема выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг на 16,2%, увеличение количества рабочих мест на 2 единицы (на 16,7%), увеличение среднемесячной заработной платы на одного работника на 8,2%, увеличение налоговых отчислений в бюджет на 47,2%. Фактическое  вложение собственных средств в проект по представленным документам составляет 698786 рублей или 45,7 % от суммы субсидии.

18 декабря 2020 года между Администрацией Пряжинского национального муниципального района и директором ООО «Вектор Чистоты» заключен договор о предоставлении субсидирования части затрат, связанных с приобретением в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (без номера) в сумме  587 697,50 рублей (за счет средств бюджета Республики Карелия – 564 700 рублей; за счет бюджета Пряжинского национального муниципального района – 22 997,50 рублей. Перечисление финансовой поддержки получателю произведено своевременно: платежное поручение № 639071 от 26.12.2020 на сумму 564 700 рублей, № 1502 от 21.12.2020 на сумму 22 997,50 рублей.

В деле «ООО «Вектор чистоты» имеется бизнес – проект «Вектор чистоты»,  копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.12.202;  лист записи ЕГРЮЛ; справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сведения об отсутствии информации по ИНН в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, сведения из УФССП о том, что в отношении ООО «Вектор чистоты» отсутствуют исполнительные производства в отделении судебных приставов по Пряжинскому району, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

В деле имеется копии договоров купли - продажи офисной техники, компьютерной техники, автомобиля ГАЗ Соболь, заключенные 01.12.2020 года, на  сумму 1 128 000 рублей. Также имеются платежные документы, подтверждающие оплату по этим договорам на эту же сумму.

В адрес  получателя финансовой поддержки ООО «Вектор частоты» Администрацией Пряжинского национального муниципального района неоднократно направлялись запросы о предоставлении сведений  с целью промежуточного мониторинга целевого расходования средств субсидии, однако ответы ООО «Вектор частоты» не предоставляет. В соответствии  разделом 2 договора о предоставлении субсидирования части затрат, связанных с приобретением в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) от 18.12.2020 (без номера) ООО «Вектор чистоты» обязан  предоставлять информацию и документы, подтверждающие соблюдение указанных в заявлении о предоставлении субсидии обязательств по увеличению объема выпускаемой продукции, оказываемых услуг, количества рабочих мест, налоговых отчислений в бюджет; предоставлять по запросу администрации и в указанный срок все необходимые документы для проведения проверок выполнения условий предоставлений субсидии; предоставлять по запросы администрации информацию о деятельности получателя средств финансовой поддержки в виде субсидии в форме «анкета получателя поддержки» в течение трех лет с даты подписания договора. При невыполнении указанных условий администрация вправе в течение трех лет с даты подписания договора расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5. Проверка организации финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году.

Организация деятельности в области предоставления финансовой поддержки в 2021 году строилась на основании Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пряжинском национальном муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 23.01.2019 года № 31,  Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий из бюджета Пряжинского национального муниципального района	субъектам малого и среднего предпринимательства (далее Порядок), утвержденного постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района  от 18.05.2021 № 268, с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Пряжинского национального муниципального района от 30.08.2021 № 448.

Всего в 2021 году претендентами по получение финансовой поддержки было подано 14 заявок, которые зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление грантов на создание собственного дела».  Даты и время подачи заявок у всех претендентов на получение финансовой поддержки совпадают с датами входящих номеров, зарегистрированных в администрации Пряжинского национального муниципального района.   Из 14 поданных заявок две были отозваны заявителями, трем заявителям было правомерно отказано в соответствии с Порядком,  восьмерым предпринимателям предоставлены меры финансовой поддержки (один предприниматель получил финансовую поддержку по двум направлениям субсидирования).

В ходе проведенного контрольного мероприятия были изучены все представленные дела получателей средств финансовой поддержки, нарушений  входе проверки не выявлено, все проверенные дела подшиты, пронумерованы, снабжены описью документов.

Таким образом, получателями средств финансовой поддержки в 2021 году было получено 3 353 926,75 рублей.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 1 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и Главой КФХ – индивидуальным предпринимателем Шибаевым Владимиром Борисовичем о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 101 835,66 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Шибаев В.Б.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 2 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Мокеевой Юлией Леонидовной о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 124 078,73 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Мокеева Ю.Л.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 3 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Мокеевой Юлией Леонидовной о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 83 173,76 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «Ип Мокеева Ю.Л.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 4 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Коршаковой Оксаной Валерьевной о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 111 537,77 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Мокеева Ю.Л.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 5 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Ашурковым Алексеем Васильевичем о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств  и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 1 125 357,74 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Ашурков А.В.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 6 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальным предпринимателем Хамитовой Светланой Анатольевной о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания  субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 22 660,86 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Хамитова С.А.» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 7 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и ООО «РСС Петрозаводск», в лице директора Зубцовского Николая Александровича о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания  субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 77 802,04 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ООО «РСС Петрозаводск» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 8 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и ООО «Рыбное хозяйство Гонганалицкое», в лице генерального директора Горид Алексея Леонидовича о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 63 436,63 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ООО «Рыбное хозяйство Гонганалицкое» не выявлено.

- Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 30.11.2021 № 9 заключено между администрацией Пряжинского национального муниципального района и индивидуальный предприниматель Артемьев Анатолий Сергеевич о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации Пряжинского национального муниципального района из бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010043240, вид расходов 811, код цели 24326, в размере 1 529 043,56 рублей; в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации из бюджета Пряжинского национального муниципального района по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств Пряжинского национального муниципального района 016, раздел 04, подраздел 12, целевая статья – 5010143240, вид расходов 811 в размере 12 777,78 рублей.  Нарушений при проверке дела «ИП Артемьев А.С.» не выявлено.

Выводы:

- Условия получения субсидии в 2020-2021 годы, установленные Соглашениями с Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия, Администрацией Пряжинского национального муниципального района, выполнены.

- Обязанность Администрации Пряжинского национального муниципального района представлять отчетность в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, исполнена.

- Установлено отсутствие административной процедуры, регламентирующей порядок приема (регистрации), учета и хранения документов, представляемых претендентами на получение субсидий (грантов) одновременно с заявлениями на оказание финансовой поддержки, что в соответствии с пунктом 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2010  года № 96 (ред. От 10.07.2017) является коррупциогенным фактором.

- В силу отсутствия в 2020 и 2021 годах в Администрации Пряжинского национального муниципального района  порядка приема (регистрации), учета и хранения документов, представляемых претендентами на получение субсидий (грантов) одновременно с заявлениями на оказание финансовой поддержки, защита от коррупционных деяний, определенных пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», не обеспечена.

- Камеральной проверкой соблюдения целевого использования получателями субсидии бюджетных средств нарушений не выявлено.

- Следует отметить, что наличие в 2021 году утвержденного постановлением Администрации Пряжинского национального муниципального района от 18.05.2021 № 268 «Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета Пряжинского национального муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Пряжинского национального муниципального района от 30.08.2021 № 448) позволяет реализовывать мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с более упрощенной схемой предоставления документов, отбор претендентов носит объективный характер, положительно сказывается на достижении целевых показателей.

Итоговые данные контрольного мероприятия.

Объем проверенных средств, охваченный контрольным мероприятием  составил 5 881 924,25 рублей.

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки составляет 0,0 тыс. руб.

Предложения по результатам проверки.

- Рассмотреть результаты контрольного мероприятия.

- Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Пряжинского национального муниципального района, в Прокуратуру Пряжинского национального муниципального района.

Другие предложения: нет.

Направить отчет:

Главе Администрации Пряжинского национального муниципального района Гаврош О.М.

Главе Пряжинского национального муниципального района – Председателю Совета Пряжинского национального муниципального района А.И. Ореханову

Предлагаемые представления и/или предписания: представление № 1